## Slide 1
Prolungamento della metropolitana
Tratte Brin-Canepari e Brignole-Martinez
Palazzo Tursi, Salone di Rappresentanza
7 agosto 2025
Comune di Genova

## Slide 2
PERCORSO METROPOLITANA ESISTENTE
TRACCIATO DI PROGETTO
SAN GIORGIO
2
PROLUNGAMENTI DELLA METROPOLITANA ESISTENTE
Tratte Brin-Canepari e Brignole-Martinez

## Slide 3
 | FINANZIAMENTO D.M. 360/2018 | QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO
Tratta Brin-Canepari | 47,22 M€ | 57,22 M€
Tratta Brignole-Martinez | 35,16 M€ | 42,60 M€
TOTALE | 82,38 M€ | 99,82 M€
3
QUADRO ECONOMICO E APPALTI AFFIDATI
 | APPALTO OPERE CIVILI-GENERALI (Metrogenova) | APPALTO SISTEMI INFUNGIBILI (Hitachi Rail STS)
Tratta Brin-Canepari | 31,96 M€ | 8,70 M€
Tratta Brignole-Martinez | 19,62 M€ | 8,62 M€
TOTALE | 51,58 M€ | 17,32 M€
Il finanziamento ministeriale è pari a 82,38 M€, a cui si aggiungono risorse proprie che portano a un quadro economico complessivo di oltre 99 M€
L’importo dei lavori affidati è pari a 68,90 M€, di cui 51,58 M€ per opere civili generali (appalto affidato al RTI Conpat – Research, ora Metrogenova)

## Slide 4
APPALTO OPERE CIVILI-GENERALI (Metrogenova):
PROGRAMMA TRATTA BRIN-CANEPARI
STIPULA CONTRATTO
MAG 21
(con avvio prog. esecutivo)
SET 21
LAVORI PRELIMINARI
FEB 22
AVVIO LAVORI
previsione iniziale (durata lavori
26 mesi)
impatto imprevisti (durata lavori
34 mesi)
APR 24
FINE LAVORI
SET 21
LAVORI PRELIMINARI
MAG 22
AVVIO LAVORI
(sistemazione parcheggio Facchini)
MAR 25
FINE LAVORI
(ritrovamenti archeologici e idrocarburi in piazzale Palli)

## Slide 5
APPALTO OPERE CIVILI-GENERALI (Metrogenova):
PROGRAMMA TRATTA BRIGNOLE-MARTINEZ
LUG 23
LAVORI ANTICIPATI
GEN 24
CONSEGNA AREE
previsione iniziale (durata lavori
30 mesi)
impatto Trenitalia
(slittamento cantiere 9 mesi, revisione progetto)
GIU 26
FINE LAVORI
MAG 22
LAVORI ANTICIPATI
SET 24
CONSEGNA AREE
(demolizioni, spostamento tronchini Brignole, revisione accordo Trenitalia)
GIU 27
FINE LAVORI
STIPULA CONTRATTO
MAG 21
(con avvio prog. esecutivo)

## Slide 6
TRATTA BRIN-CANEPARI
  Termine lavori scaduto a marzo 2025
  Avanzamento lavori raggiunto solo 50% circa
  Presenze medie in cantiere meno di 25 contro oltre 50 previste da offerta di gara
  Forti ritardi rispetto al termine prima indicato
6
APPALTO OPERE CIVILI-GENERALI (Metrogenova): STATO ATTUALE

## Slide 7
TRATTA BRIGNOLE-MARTINEZ
  Avanzamento raggiunto solo 10% circa
  Impresa non completa lavori anticipati (demolizioni) e opere per nuovo sovrappasso via Archimede, indispensabile per accedere alle aree di cantiere a levante
  Termine previsto dei lavori non traguardabile senza cambio di passo
7
APPALTO OPERE CIVILI-GENERALI (Metrogenova): STATO ATTUALE

## Slide 8
Vista la situazione:
  Gravi inadempimenti dell’impresa su vari aspetti contrattuali, nonostante svariati richiami e diffide all’appaltatore civile da parte del Comune
  Cantieri sostanzialmente inattivi
l’Amministrazione ha avviato il procedimento di risoluzione contrattuale, con l’obiettivo di individuare una nuova impresa più affidabile e performante e riprendere il percorso con tempi certi.
8
APPALTO OPERE CIVILI-GENERALI (Metrogenova): STATO ATTUALE

## Slide 9
PROSSIMI PASSI
Rimane fermo l’impegno dell’Amministrazione a proseguire i progetti in corso secondo i criteri stabiliti con gli Enti competenti e condivisi con la cittadinanza
Prosegue il lavoro sul piano di sviluppo della metropolitana di Genova:
  Cantiere in corso completamento stazione Corvetto
  Progettazione interventi finanziati (prolungamento Canepari-Rivarolo, aggiornamento Lotto 2 stazione Martinez)
  Follow-up istanze di finanziamento nuovi interventi (prolungamento Martinez-San Martino, nuovo deposito piazza Giusti)
9

## Slide 10
SVILUPPI FUTURI
Interventi finanziati – lavori in corso
14 nuove Unità di Trazione 70 M€
Completamento stazione metropolitana Corvetto (PNRR) 58 M€
Interventi finanziati – progettazione in corso
Estensione metropolitana Canepari-Pallavicini 72 M€
Lotto 2 stazione Martinez 12 M€
(passerella Martinez-Terralba, parcheggio di interscambio)
Richieste di finanziamento inviate
Prolungamento metro Martinez-San Martino 493 M€ (inclusi 4 veicoli)
Nuovo deposito metropolitana piazza Giusti 176 M€
Interventi di potenziamento linea esistente e nuovi veicoli 85 M€
Tratte future da programmare
Nuova linea metro Dinegro-Fiumara
10

## Slide 11
11
SVILUPPI FUTURI
PERCORSO METROPOLITANA ESISTENTE
TRACCIATO DI PROGETTO
SAN GIORGIO
RIVAROLO
CORVETTO
BENEDETTO XV
MOSSO (P.S.
SAN MARTINO)
FIUMARA